#### УТВЕРЖДЁН

приказом управления образования

администрации городского округа г.Выкса

от  24.02.2014  № 105

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО)

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный (уровень образовательной организации) |
| 1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории городского округа г.Выкса | февраль 2014 до 01.03.2014 | 1.Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО: 1.1.Приказ управления образования о внесении изменений в приказ (от 06.04.2011 г. № 159) о создании координационной комиссии по введению ФГОС ДО на территории городского округа г.Выкса 1.2. Приказ управления образования "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа г.Выкса» 2. Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа г.Выкса | 1.Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО (до 01.04.2014 г.) 2.Приведение локальных актов образовательной организации: - должностных инструкций; - ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014) |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 сентябрь 2014 | 1. Организация работы по включению дошкольных образовательных организаций городского округа г.Выкса в региональный мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО 2. Обеспечение участия в региональном мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования городского округа г.Выкса 2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования | Участие в мониторинге |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | 1.Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования городского округа г.Выкса 2.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от руководителей ДОО 2.Разработка модели содержательно-технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования | Участие в опросах |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь октябрь 2014 2014-2016 | 1.Доведение методических рекомендаций до всех ДОО городского округа г.Выкса 1.1.Организация совещаний – семинаров с руководителями ДОО 1.2. Организация МО старших воспитателей ДОО 2.Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнёрами 3.Реализация инновационной деятельности по темам: | 1.Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. 2.Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в городском округе г.Выкса | май 2014- декабрь 2016 | Участие в региональном мониторинге условий реализации ФГОС ДО и направление материалов в Министерство образования Нижегородской области | Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание координационно-методического центра введения ФГОС ДО | январь 2014 январь-февраль 2014 сентябрь 2014 | 1.Создание координационного совета, консультационного центра по вопросам введения ФГОС ДО 2.Формирование команды тьютеров по вопросам введения ФГОС ДО 3.Подготовка и издание приказа "Об утверждении списка пилотных (апробационных) площадок по апробации механизма внедрения ФГОС ДО". 4. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО 4.1.Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО 4.2.Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО 2.Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.2. | Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования | 2014-2015 | 1.Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в городском округе г.Выкса. 2.Организация консультаций с ИП по вопросу развития негосударственного сектора дошкольного образования 3.Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | 1.Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | Внедрение и реализация системы мониторинга качества дошкольного образования | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | февраль-март 2014 март-июнь 2014 2014-2016 | 1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 2. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах) 3. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | апрель 2014 в течение 2014 | 1. Разработка и утверждение плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО городского округа г.Выкса 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |
| 3.3 | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | май - декабрь 2014 | Организация деятельности стажировочных площадок на базе городского округа г.Выкса | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование бюджета городского округа г.Выкса с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | январь 2014 | 1.Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | 1.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. 2.Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014- апрель 2015 | Разработка и утверждение нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Семинары, практикумы, круглые столы и др.по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 | 1.Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОО,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 2. Организация и проведение семинара для руководителей ДОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО" 3. Организация и проведение круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" 4. Организация и проведение методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" 5. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" 6. Проведение семинара-совещания для руководителей муниципальных методических служб и муниципальных команд тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне " | Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО |
| 5.2 | Проведение нформационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | 1.Обеспечение открытости и доступности информации о системе дошкольного образования городского округа г.Выкса. 2.Информирование общественности городского округа через средства массовой информации о введении ФГОС ДО | 1.Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО. 2.Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет" |

| 5.3 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности образовательной системы городского округа г.Выкса о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________